## Mode d’emploi
MODE D’EMPLOI — PACTE DE MISE EN ŒUVRE (100 JOURS)
Saisissez les données uniquement dans « Suivi simplifié », « Paramètres » et « Marchés prioritaires ». Les dates cibles sont calculées automatiquement dans le tableau de bord.
FEUILLE | CHAMP | FORMAT ATTENDU | EXEMPLE / RÈGLE
Suivi simplifié | ID | Texte unique : numéro de groupe.point.numéro | 2.4 (ne pas modifier un ID existant)
Suivi simplifié | Groupe | Choisir une des 5 valeurs du menu déroulant | 2. Mise en place et personnel de l’UGP
Suivi simplifié | Activité | Texte bref, une action mesurable par ligne | Recruter le spécialiste en passation des marchés
Suivi simplifié | Responsable | Nom de l’institution ou de la personne responsable | UGP / MENA-ETFP
Suivi simplifié | Statut | Liste : À confirmer ; En bonne voie ; À risque ; En retard ; Terminé | En bonne voie
Suivi simplifié | Avancement (%) | Nombre entier de 0 à 100 (sans signe %) | 40
Suivi simplifié | Jour du pacte | Nombre entier à partir de 1 ; Jour 1 = début du pacte | 30 = date de début + 29 jours
Suivi simplifié | Date réelle de réalisation | Vraie date Excel au format JJ/MM/AAAA ; vide si non terminé | 30/11/2026
Suivi simplifié | Blocage / décision attendue | Texte court ; laisser vide si aucun blocage | Approbation du budget attendue
Suivi simplifié | Prochaine étape | Action concrète à entreprendre | Finaliser le dossier avant J+30
Paramètres | Date de début du pacte | Vraie date Excel au format JJ/MM/AAAA | 01/11/2026
Paramètres | Durée (jours) | Nombre entier positif | 100
Paramètres | Nom du projet | Texte ; nom affiché dans le tableau de bord | SIRA Guinée
Paramètres | Code du projet | Texte / référence du projet | P511651
Paramètres | Date de fin / jour actuel / jours restants | Champs calculés ; ne pas modifier | Déterminés depuis la date de début et la durée
Marchés prioritaires | ID | Texte unique par lot / marché | MP-01
Marchés prioritaires | Marché / lot | Description précise du marché | Acquisition de matériel (exemple fictif)
Marchés prioritaires | Responsable | Institution / unité responsable | UGP
Marchés prioritaires | Étape | Texte : état actuel de la procédure | Préparation du DAO
Marchés prioritaires | Montant | Nombre avec devise explicitée ; vide si inconnu | 250000 USD (exemple fictif)
Marchés prioritaires | Mode échéance (fixe/relatif) | Choisir relative ou fixed | relative
Marchés prioritaires | Jour du pacte | Entier positif si échéance relative | 35
Marchés prioritaires | Date cible fixe | Vraie date Excel si mode = fixed | 15/12/2026
Marchés prioritaires | Date de réalisation | Vraie date Excel si marché réalisé | 20/12/2026
RÈGLES DE SAISIE IMPORTANTES
1 | Les cinq groupes sont fixes. | Sélectionner le Groupe dans la liste pour éviter les erreurs de correspondance.
2 | Jour du pacte est un numéro, pas une date. | La date cible change si la date de début du pacte change.
3 | Statut et avancement doivent être cohérents. | Si le statut est « Terminé », mettre 100 % et saisir la date réelle.
4 | La modification d’Excel ne met pas à jour un aperçu HTML déjà ouvert. | Publier le classeur via le processus de synchronisation GitHub.
5 | Ne pas modifier les noms des feuilles ou les en-têtes. | Le script de synchronisation en dépend.

## Paramètres
Paramètre | Valeur
Date de début du pacte | 2026-10-01
Durée (jours) | 100
Nom du projet | SIRA Guinée
Code du projet | P511651
Date de fin du pacte | 2027-01-08
Jour actuel du pacte | 20
Jours restants | 81
Mode échéance | Règle
relative | Jour 1 = date de début; Jour 30 = début + 29 jours
fixed | Date cible fixe en colonne O, non modifiée si la date de début change

## Marchés prioritaires
ID | Marché / lot | Responsable | Étape | Montant | Mode échéance (fixe/relatif) | Jour du pacte | Date cible fixe | Date de réalisation
EX-01 | Équipement informatique — exemple | UGP / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 35
EX-02 | Assistance technique — exemple | UGP / Direction technique | Évaluation | À définir | relative | 55

## Suivi simplifié
ID | Groupe | Activité | Responsable | Statut | Avancement (%) | Jour du pacte | Date réelle de réalisation | Blocage / décision attendue | Prochaine étape
1.1 | 1. Entrée en vigueur | Remplir toutes les conditions de mise en vigueur du financement IDA | MEFB / MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 10 |  | Current status to be confirmed. | Confirm each condition and responsible party.
1.2 | 1. Entrée en vigueur | Remplir les conditions de mise en vigueur de l’accord de don | MEFB | À confirmer | 0 | 20 |  | Authorization/ratification and legal opinion status to be confirmed. | Verify all MDTF effectiveness evidence.
1.3 | 1. Entrée en vigueur | Recruter le spécialiste en gestion financière acceptable pour l’IDA | MENA-ETFP | Terminé | 100 | 5 | 46307 | None | Maintain FM specialist in place and proceed with effectiveness/implementation actions.
1.4 | 1. Entrée en vigueur | Tenir une liste unique de suivi des conditions de mise en vigueur avec le Gouvernement et la Banque mondiale | MEFB / MENA-ETFP / World Bank | À confirmer | 77 | 15 |  | Focal points and checklist status to be confirmed. | Agree a single live checklist and update cadence.
1.5 | 1. Entrée en vigueur | Obtenir la notification officielle de mise en vigueur et communiquer le jour 0 en interne | MEFB / MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 30 |  | Depends on completion of effectiveness conditions. | Prepare internal Day 0 communication and launch protocol.
2.1 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Confirmer et finaliser l’organigramme et les effectifs de l’UGP | MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 12 |  | Current organigram and staffing structure to be confirmed. | Validate structure and identify gaps.
2.2 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter ou confirmer le coordonnateur du projet | MENA-ETFP | Terminé | 100 | 25 | 46311 | None | Coordinator to lead PIU setup and weekly implementation follow-up.
2.3 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter ou désigner un comptable | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 40 |  | Staffing status to be confirmed. | Complete recruitment/assignment and Bank acceptance where required.
2.4 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter ou désigner un assistant comptable | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 |  |  | Staffing status to be confirmed. | Complete recruitment/assignment.
2.5 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter l’auditeur interne | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 |  |  | Recruitment status to be confirmed. | Finalize TOR, selection and contract.
2.6 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter les spécialistes ou analystes en passation des marchés | MENA-ETFP / PIU | Terminé | 100 |  | 46302 | None | Procurement specialist to lead first-20 package acceleration, STEP updates and procurement planning.
2.7 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste en suivi-évaluation | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Recruitment status to be confirmed. | Finalize TOR and recruitment.
2.8 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste environnemental | PIU | À confirmer | 99 |  |  | Signed ESCP and recruitment status to be confirmed. | Confirm operative deadline and complete recruitment.
2.9 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste social | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Signed ESCP and recruitment status to be confirmed. | Confirm operative deadline and complete recruitment.
2.10 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter ou désigner le spécialiste genre et VBG | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Signed ESCP and staffing status to be confirmed. | Confirm operative deadline and complete recruitment/appointment.
2.11 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le personnel de communication et les autres agents essentiels nécessaires | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Final staffing plan to be confirmed. | Finalize staffing plan and recruit priority gaps.
2.12 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Désigner les responsables des composantes et les points focaux techniques | MENA-ETFP / relevant institutions | À confirmer | 0 |  |  | Names and institutional assignments to be confirmed. | Nominate managers/focal points and communicate responsibilities.
2.13 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Mettre en place le comité de pilotage du projet | MENA-ETFP / Government | À confirmer | 0 | 35 |  | Composition and establishing instrument to be confirmed. | Finalize composition, mandate and formal establishment.
2.14 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Tenir la première réunion du comité de pilotage | Steering Committee / PIU | À confirmer | 0 | 50 |  | Depends on Steering Committee establishment. | Prepare agenda, papers and decisions required.
2.15 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Organiser un Atelier des cadres présidé par le ministre | Minister / MENA-ETFP | À confirmer | 0 |  |  | Date, participants and outputs to be agreed. | Confirm agenda focused on accountability, first 20 procurements and implementation bottlenecks.
2.16 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Instaurer une réunion hebdomadaire de suivi de la mise en œuvre de l’UGP | PIU Coordinator | À confirmer | 0 |  |  | Cadence and participants to be confirmed. | Set recurring meeting and standard action log.
2.17 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Désigner le point focal de coordination régionale / MPA | MENA-ETFP | À confirmer | 0 |  |  | Focal point not yet confirmed. | Formally designate focal point.
3.1 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Ouvrir ou confirmer le compte désigné et les arrangements bancaires du projet | MEFB / PIU | À confirmer | 0 | 2 |  | Account status to be confirmed. | Confirm banking arrangements and complete outstanding documentation.
3.2 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place les habilitations de signature | MEFB / MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 7 |  | Names and approval chain to be confirmed. | Complete signature authorizations.
3.3 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Activer les accès à Client Connection | PIU / MEFB | À confirmer | 0 | 5 |  | User access status to be confirmed. | Submit/complete access requests for required users.
3.4 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Activer les accès STEP pour l’équipe de passation des marchés | PIU | À confirmer | 0 |  |  | User permissions to be confirmed. | Ensure all required procurement users are active.
3.5 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Examiner et actualiser le plan de passation des marchés dans STEP | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 11 |  | Current STEP plan and clearance date to be confirmed. | Update plan to reflect implementation priorities and first 20 packages.
3.6 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Examiner et actualiser la stratégie PPSD, si nécessaire | PIU Procurement / technical teams | À confirmer | 99 |  |  | Current approved PPSD and changed assumptions to be reviewed. | Update market, packaging and risk analysis where needed.
3.7 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Tenir à jour dans STEP toutes les procédures de passation des marchés approuvées | PIU Procurement | À confirmer | 0 |  |  | STEP completeness not yet verified. | Reconcile live procurement tracker against STEP.
3.8 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Configurer le système comptable du projet | PIU FM | À confirmer | 0 |  |  | Existing accounting system/readiness to be confirmed. | Configure chart of accounts, controls and reporting.
3.9 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Acquérir et configurer le logiciel de gestion multiprojets | PIU | À confirmer | 15 |  |  | Procurement and specification status to be confirmed. | Finalize specifications, procurement and configuration.
3.10 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place l’archivage des dossiers, y compris les documents STEP | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Existing filing arrangement to be confirmed. | Adopt digital/physical filing protocol and responsibilities.
3.11 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place le système de suivi de la gestion des contrats | PIU Procurement / technical teams | À confirmer | 0 |  |  | Format/platform not yet confirmed. | Adopt tracker with milestones, payments, deliverables and risks.
3.12 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer et adopter le Manuel des opérations du projet (MOP) | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 |  |  | Draft and Bank comments/no-objection status to be confirmed. | Close comments, obtain no-objection and adopt.
3.13 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer le premier PTAB / plan de travail et budget annuel | PIU / Component Managers | À confirmer | 0 | 45 |  | Current draft/work program to be confirmed. | Consolidate activities, timetable, financing plan and budget.
3.14 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Adopter le 15 novembre comme date limite interne commune pour le PTAB | PIU / Steering Committee | À confirmer | 0 | 60 |  | Internal agreement on unified deadline required. | Adopt November 15 as internal deadline.
3.15 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place un tableau de bord de mise en œuvre et de résultats | PIU M&E | À confirmer | 0 |  |  | Indicators, sources and reporting format to be confirmed. | Agree core indicators and reporting cadence.
3.16 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Lancer la sélection du cabinet d’audit externe | PIU FM / Procurement | À confirmer | 0 |  |  | TOR/method/PP entry status to be confirmed. | Finalize TOR and launch selection.
3.17 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Signer le contrat du cabinet d’audit externe | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Depends on audit-firm procurement. | Complete evaluation, approvals and contract signature.
4.1 | 4. Administration et logistique | Mettre à disposition les locaux de l’UGP | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 |  |  | Premises status to be confirmed. | Confirm and equip office location.
4.2 | 4. Administration et logistique | Acheter et installer le mobilier et les équipements informatiques | PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Existing inventory and requirements to be confirmed. | Complete gap assessment and procure priority items.
4.3 | 4. Administration et logistique | Assurer une connexion Internet fiable | PIU | À confirmer | 0 | 8 |  | Provider/connectivity status to be confirmed. | Activate reliable connectivity and backup where needed.
4.4 | 4. Administration et logistique | Créer les adresses électroniques officielles et le registre du courrier | PIU / MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 12 |  | Existing ministry systems to be confirmed. | Create official accounts and registry protocol.
4.5 | 4. Administration et logistique | Finaliser les formalités administratives TROMPO et les démarches associées | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 6 |  | Exact process and approvals to be confirmed. | Map required steps, approvals and responsible institution.
4.6 | 4. Administration et logistique | Mettre en place les moyens de transport nécessaires | PIU | À confirmer | 0 |  |  | Existing vehicles and need to be confirmed. | Confirm transport requirements and financing source.
4.7 | 4. Administration et logistique | Définir le circuit de traitement des courriers et des signatures | PIU / MENA-ETFP | À confirmer | 0 |  |  | Delegation/signature rules to be confirmed. | Document internal clearance and signature workflow.
4.8 | 4. Administration et logistique | Établir le budget de fonctionnement initial et le plan de trésorerie de l’UGP | PIU FM | À confirmer | 0 |  |  | Initial operating needs/budget to be confirmed. | Prepare first 100-day operating cash-flow plan.
4.9 | 4. Administration et logistique | Mettre en place le calendrier des réunions, le registre des décisions et le suivi des actions | PIU Coordinator | À confirmer | 0 |  |  | Cadence and governance format to be agreed. | Adopt recurring calendar and standard decision/action log.
5.1 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Identifier les 20 premiers lots prioritaires de passation des marchés | MENA-ETFP / PIU / technical directorates | À confirmer | 0 | 2 |  | Actual list of packages not yet confirmed. | Validate first 20 packages against technical priorities and implementation readiness.
5.2 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Désigner un responsable technique et un responsable de passation pour chacun des 20 lots | PIU / Component Managers | À confirmer | 0 | 10 |  | Owners not yet confirmed. | Assign named accountability for each package.
5.3 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Finaliser les termes de référence et spécifications de chaque lot prioritaire | Technical directorates / PIU | À confirmer | 0 | 21 |  | Readiness of TORs/specifications to be assessed package by package. | Run technical-procurement clinics to close gaps.
5.4 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Finaliser les estimations de coûts et les sources de financement de chaque lot | Technical teams / PIU FM / Procurement | À confirmer | 0 | 70 |  | Costing/budget source to be confirmed. | Validate estimates and financing category for each package.
5.5 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Confirmer la méthode de passation et le niveau de revue applicable à chaque lot | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 80 |  | Package-level method/review status to be confirmed. | Align each package with PPSD/PP and Bank review requirements.
5.6 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Vérifier la conformité de chaque lot à la PPSD et au plan de passation approuvés | PIU Procurement | À confirmer | 0 |  |  | Latest PPSD/PP not yet reviewed in this tracker. | Reconcile first 20 against approved instruments.
5.7 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Enregistrer et activer chaque lot approuvé dans STEP | PIU Procurement | À confirmer | 0 |  |  | STEP status to be confirmed. | Enter/update each approved package in STEP promptly.
5.8 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Lancer les procédures pour l’ensemble des 20 lots | PIU Procurement / technical teams | À confirmer | 0 | 34 |  | Procurement timelines and package readiness to be confirmed. | Issue solicitations according to package schedule.
5.9 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Achever les évaluations, avis de non-objection et approbations des lots prioritaires | PIU / evaluation committees / World Bank as applicable | À confirmer | 0 |  |  | Review requirements and lead times to be confirmed. | Establish package-by-package evaluation and clearance calendar.
5.10 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Signer 20 contrats avant la mise en vigueur | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 47 |  | Advance-contracting and financing eligibility must be confirmed package by package. | Confirm compliance pathway and drive each package to signature.
5.11 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Préparer les plans de gestion des contrats pour les principaux lots | PIU Procurement / technical owners | À confirmer | 0 |  |  | Contract managers/KPIs not yet confirmed. | Assign contract manager and define milestones, KPIs, payment and risk controls.
5.12 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Mobiliser les entreprises, consultants et prestataires | PIU / technical owners | À confirmer | 0 |  |  | Depends on signed contracts and start conditions. | Issue start/mobilization instructions and hold kick-off meetings.
5.13 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Préparer la deuxième vague de passations de marchés | PIU / Component Managers | À confirmer | 0 |  |  | Pipeline after first 20 not yet defined. | Identify next priority packages based on implementation plan.
5.14 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Développer les dossiers de passation avec les directions techniques et les partenaires | PIU / technical directorates / partners | À confirmer | 0 |  |  | Partner mapping and working arrangements to be confirmed. | Establish recurring procurement-development clinics.
5.15 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Identifier les activités nécessitant des protocoles d’accord ou partenariats | PIU / MENA-ETFP | À confirmer | 0 |  |  | Institutions and legal arrangements to be mapped. | Identify agreement type and signatories for each relevant activity.
5.16 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Préparer et signer les protocoles d’accord et conventions de mise en œuvre nécessaires | MENA-ETFP / relevant partners | À confirmer | 0 |  |  | Depends on partner mapping and legal form. | Draft, clear and sign required agreements.
5.17 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Évaluer les exigences environnementales et sociales de chaque activité de la première vague | PIU E&S / technical teams | À confirmer | 0 |  |  | Package-level screening status to be confirmed. | Complete screening and identify instruments/clearances.
5.18 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Intégrer les clauses et instruments E&S aux TDR, dossiers d’appel d’offres et contrats concernés | PIU E&S / Procurement | À confirmer | 0 |  |  | Package-specific E&S requirements to be confirmed. | Review procurement documents before issue/signature.
5.19 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Mettre en fonctionnement le mécanisme de gestion des plaintes | PIU E&S | À confirmer | 0 |  |  | NGRM alignment and operational status to be confirmed. | Confirm procedures, channels, recording and escalation arrangements.
5.20 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Réaliser les autres actions applicables du PEES pendant les 90 premiers jours | PIU / MENA-ETFP | À confirmer | 0 |  |  | Signed ESCP required to verify operative actions and deadlines. | Translate signed ESCP into dated action tracker.
5.21 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Organiser les revues de livraison des premiers contrats aux jours 30, 60 et 100 | PIU Coordinator / Minister as appropriate | À confirmer | 0 | 90 |  | Review format and chairs to be agreed. | Schedule reviews and define standard performance pack.
5.22 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Produire le premier tableau de bord d’exécution et de décaissement | PIU M&E / FM / Procurement | À confirmer | 0 |  |  | Data availability and reporting responsibilities to be confirmed. | Define minimum dashboard and data owners.
5.23 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Tenir la revue du 100e jour présidée par le ministre | Minister / PIU | À confirmer | 0 |  |  | Date and decision format to be agreed. | Schedule review and define required evidence pack.